## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Alex Buarque | 2019-08-30
1.1 | Funcional e não funcional | Henrique Matos | 2019-09-01
1.2 | Especificações e detalhamento | Marcelo A. | 2019-09-08
1.3 | Dependências | Henrique Matos | 2019-09-09
1.4 | Dependências | Alex Buarque | 2019-09-11
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | Projeto: PMSys ¦ Productivity Management System | [9 empty] | Autor:
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | Alertas
| 1.1 | Alerta sobre processamento irregular de um computador | Evitar perda de computadores | 5 | 1 | Funcional | Alta | Usuario (NOC) | Marcelo A. | João T. | Alerta emitido |  | Dados recebidos do Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
| 1.2 | Alerta sobre inatividade irregular de um funcionario | Evitar ociosidade de funcionarios | 4 | 1 | Funcional | Alta | Usuario (Gestor) | Marcelo A. | João T. | Alerta emitido |  | Dados recebidos do Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
| 1.3 | Alerta sobre tarefas dos funcionarios | Controle das atividades | 2 | 1 | Funcional | Alta | Usuario (Gestor) | Marcelo A. | João T. | Alerta emitido |  | Dados recebidos do Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Proposto
2 |  | Pagina Home
| 2.1 | Menu lateral com atalhos para paginas | Facilitar navegação entre as paginas | 4 | 1 | Funcional | Mínima | Usuario (Geral) | Marcelo A. | João T. |  |  | Bootstrap | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 2.2 | Painel com listagem resumida dos squads | controle e facil acesso aos squad | 4 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Geral) | Marcelo A. | João T. |  |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Aprovado
| 2.3 | Painel com relatórios gerais |  | 4 | 1 | Funcional | Média | Usuario (Geral) | Marcelo A. | João T. | Relatórios exibidos no painel |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Aprovado
| 2.4 | Card com informações do usuario atual |  | 2 | 1 | Funcional | Média |  | Marcelo A. | João T. |  |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Proposto
3 |  | Pagina Squad
| 3.1 | Informações detalhadas sobre os squads |  | 3 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Geral) | Marcelo A. | João T. |  |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Aprovado
| 3.2 | Botão de criação de novo squad | [6 empty] | Marcelo A. | João T. | Squad criado com as informações dadas
| 3.3 | Listagem dos funcionarios do squad | Controle do squad | 4 | 1 | Funcional | Média | Usuario (Geral) | Marcelo A. | João T. | Lista com informações dos funcionarios | 3.1 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 3.4 | Modal com informações detalhadas do Funcionario | detalhamento dos dados do funcionário individualmente | 4 | 1 | Funcional | Média | Usuario (Gestor) | Marcelo A. | João T. | Modal com informações |  |  | 2019-09-10 |  | Henrique M. |  |  | Proposto
| 3.5 | Status Ativo/Inativo dos funcinarios | Controle de funcionarios ausentes | 4 | 1 | Funcional | Alta | Usuario (Geral) | Marcelo A. | João T. | Indicativo de Ativo/Inativo nas informações do funcionario | 3.4 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 3.6 | Botão de adição de funcionarios ao squad |  | 4 | 1 | Funcional | Média |  | Marcelo A. | João T. | Escolher funcionario e adicionar-lo | 3.1 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 3.7 | Botão de edição do squad |  | 3 | 1 | Funcional | Média |  | Marcelo A. | João T. | Informações do squad editadas | 3.1 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 3.8 | Botão de exclusão do squad |  | 3 | 1 | Funcional | Média |  | Marcelo A. | João T. | Desassociar funcionarios e squad excluido | 3.1 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
4 |  | Pagina do funcionario
| 4.1 | Exibir squad que o funcionario está associado | Rastreabilidade | 2 | 1 | Funcional | Baixa |  | Alex B. | João T. |  | 3.4 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.2 | Exibir informações detalhadas sobre o funcionario | Descrição | 2 | 1 | Funcional | Baixa |  | Alex B. | João T. |  | 3.4 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.3 | Exibir cargo/area (DBA, DEV...) | Controle de funções | 3 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Gestor) | Alex B. | João T. |  | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.4 | Exibir status Ativo/Inativo com hora de entrada/saida | Controle de horas | 3 | 1 | Funcional | Alta | Usuario (Gestor) | Alex B. | João T. |  | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.5 | Graficos e estatistica sobre a CPU, RAM e HD do computador | Analise e monitoramento para melhor desepenho do computador | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (NOC) | Alex B. | João T. | Graficos com as informações atualizadas | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.6 | Exibição dos programas abertos no computador do funcionario | Monitoramento das atividades do funcionario no computador | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (Geral) | Alex B. | João T. |  | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.7 | Detalhamento do consumo de processamento dos programas | Controle de programas que geram baixo de desepenho do computador | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (NOC) | Alex B. | João T. |  | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.8 | Monitoramento da tela do funcionario | Monitorar se a tela do funcionario corresponde as atividades | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (Gestor) | Alex B. | João T. |  | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 4.9 | Botão para baixar relatorio sobre o processamento do computador |  | 4 | 1 | Funcional | Média | Usuario (NOC) | Alex B. | João T. | Relatório baixado | 4.5 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 4.1 | Botão para baixar relatorio sobre o tempo em programas gasto do funcionario | Controle de produtividade | 5 | 1 | Funcional | Média | Usuario (Geral) | Alex B. | João T. | Relatório baixado | 4.6 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 4.11 | Botão para edição das informações do funcionario |  | 2 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Geral) | Alex B. | João T. | Informações do funcionario alterada | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 4.12 | Botão para exclusão do funcionario, com confirmação |  | 2 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Geral) | Alex B. | João T. | Funcionario excluido após confirmar | 4.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
5 |  | Pagina de gerenciamento dos Funcionarios
| 5.1 | Listagem dos funcionarios cadastrados | Controle dos funcionarios em geral | 3 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Geral) | Alex B. | João T. |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
| 5.2 | Pesquisa de funcionarios | Rastreabilidade | 2 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Geral) | Alex B. | João T. | Exibir os funcionarios filtrados | 5.1 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Proposto
| 5.3 | Botão de criação de funcionario |  | 4 | 1 | Funcional | Baixa |  | Alex B. | João T. | Funcionario criado |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
6 |  | Pagina de login
| 6.1 | Formulario de login |  | 5 | 1 | Funcional | Baixa | Usuario (Geral) | Alex B. | Henrique M. | Autenticação e login |  | Banco de dados | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Aprovado
| 6.2 | Botão esqueci minha senha |  | 2 | 1 | Funcional | Baixa |  | Alex B. | Henrique M. | Recuperação de senha com autenticação |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
7 |  | Pagina de gerenciamento de contas
| 7.1 | Cadastro de conta |  | 5 | 1 | Funcional | Baixa | Desenvolvedores | Alex B. | Henrique M. | Usuario criado |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
| 7.2 | Apenas os desenvolvedores podem acessar esta pagina | Evitar contas desnecessarias e acesso controlado | 5 | 1 | Não Funcional | Baixa | Desenvolvedores | Alex B. | Henrique M. |  |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Aprovado
| 7.3 | Listagem de contas cadastradas |  | 4 | 1 | Funcional | Baixa | Desenvolvedores | Alex B. | Henrique M. | Lista com as contas e informações |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
| 7.4 | Exclusão de contas |  | 3 | 1 | Funcional | Baixa | Desenvolvedores | Alex B. | Henrique M. |  | 7.3 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 7.5 | Edição de contas |  | 4 | 1 | Funcional | Baixa | Desenvolvedores | Alex B. | Henrique M. |  | 7.3 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
8 |  | Tela de logs
| 8.1 | Painel de log de Criação, Edição, Exclusão de contas | Rastreabilidade | 5 | 1 | Funcional | Baixa | Desenvolvedores | João P. | Henrique M. |  |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 8.2 | Apenas os desenvolvedores podem ver os logs de contas |  | 4 | 1 | Não Funcional | Baixa | Desenvolvedores | João P. | Henrique M. |  |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Proposto
| 8.3 | Painel de log de Criação, Edição, Exclusão de squad | Rastreabilidade | 5 | 1 | Funcional | Baixa | Desenvolvedores | João P. | Henrique M. |  |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 8.4 | Painel de log de Criação, Edição, Exclusão de funcionarios | Rastreabilidade | 5 | 1 | Funcional | Baixa | Desenvolvedores | João P. | Henrique M. |  |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Aprovado
9 |  | Integração com slack
| 9.1 | Enviar alertas sobre processamento irregular | Não ser necessário estar com o site aberto para ser notificado | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (NOC) | João P. | Henrique M. | Envio emitido |  | Slack | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 9.2 | Enviar alertas sobre atividade irregular dos funcionarios | Não ser necessário estar com o site aberto para ser notificado | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (NOC) | João P. | Henrique M. | Envio emitido |  | Slack | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 9.3 | Configurar alertas desejados | Direcionamento dos alertas para o usuario correto | 3 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (Geral) | João P. | Henrique M. |  |  | Slack | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
10 |  | Chamados e suporte
| 10.1 | Atendimento a suporte no site | Ajudar na pós implantação do projeto | 5 | 1 | Funcional | Média | Usuario (Geral) | João P. | Henrique M. | Atendimento rapido e claro |  | Zendesk | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado
| 10.2 | Envio de avaliações e feedback | Melhoria com opiniões dos usuarios | 3 | 1 | Funcional | Média | Desenvolvedores | João P. | Henrique M. |  |  | Zendesk | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Proposto
11 |  | Obtenção de dados
| 11.1 | Registrar o consumo de RAM, HD e CPU dos computadores dos funcionarios |  | 5 | 1 | Funcional | Máxima |  | João P. | Henrique M. | Dados sendo registrados no banco |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 11.2 | Registrar o consumo de RAM, HD e CPU dos programas abertos |  | 5 | 1 | Funcional | Máxima |  | João P. | Henrique M. | Dados sendo registrados no banco |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 11.3 | Registro de logs | Rastreabilidade | 5 | 1 | Funcional | Média | Desenvolvedores | João P. | Henrique M. | Log com informações associadas |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. | Dependências |  | Aprovado
| 11.4 | Sistema de monitoramento de tela do funcionario para exibição no site |  | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (Gestor) | João P. | Henrique M. |  |  |  | 2019-09-08 |  | Marcelo A. |  |  | Aprovado
| 11.5 | Registro dos programas abertos | Controle de produtividade | 5 | 1 | Funcional | Máxima | Usuario (Geral) | João P. | Henrique M. | Dados sendo registrados no banco |  | Dados recebidos do banco | 2019-09-08 | 2019-09-09 | Henrique M. | Dependências |  | Aprovado
| 11.6 | Os registro dos programas abertos devem conter a hora que foi aberto e a hora que foi fechado |  | 5 | 1 | Não Funcional | Máxima | Usuario (Geral) | João P. | Henrique M. |  |  | Banco de dados | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Alex B. |  |  | Aprovado